## 总表
丽水移动青田新建岭三期小区微站LTE勘察报告
第一部分：站址基本信息
地市* | 丽水 |  | 片区* | 二片区 |  | 县区* | 青田 |  | 物理站名称* | 青田新建岭三期小区微站
站址地址 |  | 丽水市青田县鹤城镇新建岭小区居民路灯杆上
物理站经度 |  |  | 物理站纬度 |  |  | BBU经度* | 120.2887 |  | BBU纬度* | 28.1392
基站类型* | 微蜂窝 |  | 网络制式* | LTE-D |  | 覆盖场景* | 低层居民区 |  | 建设方式分类* | 新建
目前已有站点情况* |  | 无 |  | 建设目标分类* |  | 做深，测试弱覆盖 |  | 是否疑难站点* |  | 是 | “目前已有站点情况”字典表与网络制式一致，可多选，用\隔开
周边拆迁站点名称 |  |  |  | 最近宏站距离 |  |  |  | 建设需求提出日期 |  | 2017-01-15 | 时间用YYYY-MM-DD的格式
建设完成时间 |  | 2017-6-30 |  | 建设目标详细描述 |  | 规划覆盖区域为城区新建岭小区其中的一部分区域(2、15、16、21、22栋)；目前该问题区域主要由D782675青田新建岭小区微站D-4主覆盖；由于该区域为历史疑难片区，小区内的楼房基本都在8层，楼间距5米左右，对基站信号阻挡比较严重；且该区域辐射敏感，宏站和小区分布都有拆停，现有基站在小区外，且都是美化体，高度偏低，深度覆盖还是较差。前期建设的小微站也是利用外围的公安监控杆伪装建设，目前道路面上信号尚可，室内深度覆盖还是较差，很多楼房楼道都在-110以下，甚至脱网。现拟新建青田新建岭小区微站，利用原有小区内楼房墙上的路灯安装天线进行覆盖。 |  |  |  |  | 时间用YYYY-MM-DD的格式
室分系统编号# |  |  |  | 覆盖面积# |  |  |  | 覆盖方式# |  |  | 当“基站类型”为“室内分布”和“小区分布站”时，此行需填写；覆盖方式填写全覆盖/部分覆盖，覆盖1-5F/仅电梯地下室/小区分布/隧道覆盖/……
所属区域# |  |  |  | 电梯数量#
备注# | [10 empty] | 当“建设目标分类”是“政企需求”时，请填写此行备注。
第二部分：勘察设计信息
预规划站名* |  | 青田新建岭三期小区微站 |  |  |  | 逻辑系统编号# |  |  |  |  | "逻辑系统编号"在批量上传时需必填
机架类型* |  | 分布式微站 |  | 塔桅类型 |  | 美化天线 |  | 海拔高度
拟建平台
小区1 |  | RRU经度* |  | 120.287777\120.288292\120.288669\120.289095 |  |  | RRU纬度* |  | 28.142232\28.142272\28.142298\28.142327 |  | 多个RRU用\隔开
|  | 天线挂高* | (6)\(6)\(6)\(6) |  | 天线方位角* | (360)\(360)\(360)\(360) |  | 天线倾角* | (0)\(0)\(0)\(0) |  | 多个天线请用\隔开；多个RRU的情况下同一个RRU下面的天线用（）括起来
小区2 |  | RRU经度 |  |  |  |  | RRU纬度
|  | 天线挂高 |  |  | 天线方位角 |  |  | 天线倾角
小区3 |  | RRU经度 |  |  |  |  | RRU纬度
|  | 天线挂高 |  |  | 天线方位角 |  |  | 天线倾角
小区4 |  | RRU经度 |  |  |  |  | RRU纬度
|  | 天线挂高 |  |  | 天线方位角 |  |  | 天线倾角
注意：此表用于直接导入待建库平台，请不要调整表格
站址基本信息、站点位置说明、关联投诉工单、弱覆盖测试数据请在站点必须性审核时提供
勘察设计信息和基站周围无线环境请在站点合理性审核时提供
标"*"的字段为必须填写，标"#"的字段为特定条件下必须填写，说明见M列

## 站点位置说明
站点选址在小区内2、16、21栋墙上的4根路灯，主要覆盖小区内15、16、17、20、21、22、23栋楼房的一侧房间的深度覆盖问题。路灯高度约6米，水笔天线绑在路灯杆子上，挂高也在6米左右，预计覆盖效果良好；与周边站点虽然较近，但都是美化体，难以覆盖小区内部，重叠问题少； | 该小区为历史疑难片区，居民对信号建设反应强烈，原小区分布8年前在建设过程中即被阻挠，宏站也被关停，14年建设MDAS也未成功，16年利用外围的原有公安监控杆伪装建设部分微站，覆盖有所提升；17年移动公司与青田路灯维护公司合作，开放所有路灯资源，利用现有路灯的点位资源及名义，进行微站建设。
图中蓝框区域为微站覆盖范围
注意：需标注清楚周围站点距离和投诉点位置

## 关联投诉工单
投诉编号 | IMEP工单号 | 派单时间 | 经度 | 纬度 | 申告详细地址
TC846979 | cp-4-160103-000-00239 | 2016-01-03 08:58 | 120.2878 | 28.1428 | 青田县新建岭小区15幢一单元401 | 经纬度错误，准确经纬度：120.28795\28.142185
此部分投诉请填写正确的投诉编号和IMEP工单号，以便平台能自动关联待建库项目和投诉工单
如有不在投诉平台的工单，请提供以下信息
投诉时间 | 投诉联系人 | 投诉类型 | 经度 | 纬度 | 投诉地址

## 弱覆盖测试数据
DT测试图 | CQT测试图
注意：用于解决弱覆盖投诉的，没有投诉信息的一定要提供测试数据
注意：单张图片大小请控制在200k左右
| 由于新建岭三~六微站都在一个小区内，较为靠近，测试图等使用相同 | 部分楼道因为关门无法进入，采样点都为2楼居民门口

## 基站周围无线环境
全景照（0º） | 全景照（60º）
注意：单张照片大小请控制在200k左右
全景照（120º） | 全景照（180º）
全景照（240º） | 全景照（300º）
拟建站位置