## Sheet1
项目 | 预规划站名 | 县区 | 一二三类区域 | 建设项目 | 基站类型 | 网络制式 | 建设方式 | 建设目标分类 | 经度 | 纬度 | 网络问题同步（预留数据库同步） | 网络问题 | 片区审核意见 | 规划审核意见 | 片区勘察启动 | 设计院勘察报告提交 | 设备厂家（建议） | BBU数量 | 板卡数量 | RRU通道数 | RRU数量 | 小区数量 | 每个小区RRU配置 | 小区1规划信息 | 小区2规划信息 | 小区3规划信息 | 天线型号 | 省管配套(万元) | 分管配套(万元) | 配套投资合计(万元) | 主设备费用 （万元） | 综合柜费用(万元) | 电源配套设备费用(万元) | 天馈保护盒(万元) | 环境评价费(万元) | 无线设计费(万元) | 土建设计费(万元) | 建安费(万元) | 市电引入费(万元) | 征地赔补费(万元) | 灭火器(万元) | 站址协调费(万元) | 机房费用(万元) | 塔桅基础费用(万元) | 基础监理费用(万元) | 塔桅费用(万元) | 塔桅监理费用(万元) | 基站接地费用(万元) | 基站勘探费用(万元) | 其他材料费（分公司采购）(万元) | 主设备投资 | 分布系统投资 | 每平米造价（含主设备） | 分布系统每平米造价 | RRU经度 | RRU纬度 | 开关电源 | 天馈等器件 | 集成施工费 | 设计费 | 监理费 | 天馈测试费 | 电力费用 | 塔桅土建费用 | 主设备费用（不含税） | 基站配置施工费（不含税） | 配套设备费用（不含税） | 设计、监理费用（不含税） | 勘查效果审核 | 市规划审核及省交互审核 | 站点规模 | 建设方案移交决策 | 确定承建方 | 建设移交 | 建设方案待确认 | 站点经纬 | 站点纬度 | 站点挂高 | 是否独立天馈 | 位置偏移 | 挂高偏差 | 站点开通 | 单验
填写模板 | [5 empty] | LTE-F | 新建 | 做广，新区跟进 |  |  |  |  | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | [7 empty] | 120°/3° | 240°/3° | 360°/3° | [43 empty] | 退回 |  |  | 铁塔 | 同意 | [8 empty] | 同意
站点状态 | 待建入库 | [11 empty] | 片区审核 | 规划审核 | 启动勘察 | 完成勘查报告（设计院） | [11 empty] | 设计院主管站点审核、投资估算 | [40 empty] | 勘查效果审核 | 全息规划审核 |  | 确定移交方案 | 确定站点承建方 | 建设移交 | 建设方案待确认 | [7 empty] | 单验审核
项目填写人 | 片区联系人 | [11 empty] | 片区组 | 规划专业管理员1 | 片区联系人 | 设计院县市联系人 | [11 empty] | 设计院主管 | [40 empty] | 片区主管 | 规划专业管理员1 |  | 规划专业管理员2 | 市公司工程组 | 规划专业管理员2 | 规划专业管理员2 | [6 empty] | 市公司工程组 | 单验负责人
流程说明 | （1）站点信息录入后提交至片区主管审核 | [11 empty] | （1）审核不通过，则退回至待建入库； （2）审核通过则流转至规划审核 | （1）审核不通过，则退回至待建入库；（2）审核通过则流转至片区联系人启动勘查 | 勘查后： （1）若站点取消规划则退回待建入库； （2）若规划需求存在添加勘查报告附件 | （1）完善勘查报告附件； （2）完成站点建设数量等相关站点信息 | [11 empty] | （1）设计院主管完成站点方案的审核； （2）设计院完整站点的投资估算； | [40 empty] | （1）若站点规划信息存在错误则分别回退片区联系人、设计院联系人、 | 结合省公司意见完成站点： （1）若站点规划信息存在错误则分别回退片区联系人、设计院联系人、设计院主管 （2）若站点审核通过，则结合站点的重要性分别标注“建设摸底库”、建设摸底库站点处于站点待纳入规模状态； （3）“站点储备库”站的推送至下一个环节 |  | 线下完成站点移交决策： （1）若站点同意移交则发送工程确定站点承建方； （2）若站点不同意移交，则修改标签为“建设摸底库” | （1）市公司工程完成站点承建方确定后发送至网优作站点正式移交 | （1）站点线下完成移交后，站点进入建设方案待确认状态 | （1）线下完成建设方案确认后，站点提交至工程建设开通 （2）若建设方案无法通过，则站点一直处于建设方案待确认状态 | [6 empty] | （1）站点开通后提交单验 （2）若站点未开通、或无规划，则暂时处于该状态 | （1）站点开通后若规划达成在，则站点入网，流程结束； （2）站点若规划不达成，则退回整改
| 站点信息 | 站点信息 | 站点信息 |  | 站点信息 | 站点信息 | 站点信息 | 站点信息 | 站点信息 | 站点信息 | 站点信息 | 站点信息 |  |  |  |  | 站点信息 | 站点信息 | 站点信息 | 站点信息 | 站点信息 | 站点信息 | 站点信息 | 站点信息 | 站点信息 | 站点信息 | 站点信息 | 宏站配套投资 | [22 empty] | 室分投资估算 | [13 empty] | 小微站投资估算 | [5 empty] | 站点信息（规划专业管理员1可随时修改） |  |  |  |  | 站点信息 | 站点信息 | 站点信息 | 站点信息 | 站点信息（平台帮忙计算） | 站点信息（平台帮忙计算）